**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**ШНЯЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ**

**БАЗАРНО-КАРАБУЛАКСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

От 01.04.2025г. № 14

**Об утверждении сводного отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района за 2024 год**

 В соответствии с Бюджетном Кодексом РФ, на основании Постановления администрации Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области от 06.06.2017 №28А «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шняевского муниципального образования», администрация Шняевского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЕТ:

 1.Утвердить сводный отчет о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района за 2024 год согласно приложению.

 2. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его подписания.

Глава администрации Шняевского

 муниципального образования Ю.Н. Юртаев

 Приложение

 к Постановлению администрации

 Шняевского муниципального образования

 от « 01» апреля 2025 года № 14

**Сводный годовой доклад**

**о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ**

**Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района Саратовской области за 2024 год**

В соответствии с постановлением администрации Шняевского муниципального образования от 06.06.2017 №28А «Об утверждении Порядка проведения оценки эффективности реализации муниципальных программ Шняевского муниципального образования» администрацией Шняевского муниципального образования проведена оценка эффективности реализации муниципальных программ.

 Согласно перечню муниципальных программ Шняевского муниципального образования, утвержденного постановлениями администрации Шняевского муниципального образования в 2024 году осуществлялась реализация 4-х муниципальных программ.

 Сводный годовой доклад о ходе реализации и оценке эффективности муниципальных программ:

1. Муниципальная программа «Развитие культуры Шняевского

 муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;

1. Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»;
2. Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».
3. Муниципальная программа"Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района"

за 2024 год подготовлен на основе данных МКУ «Централизованная бухгалтерия по обслуживанию муниципальных образований» и бюджетного отдела Финансового управления администрации Базарно-Карабулакского муниципального района о финансировании муниципальных программ и годового отчета о ходе реализации 4 муниципальных программ за 2024 год.

Финансирование муниципальных программ в 2024 году приведено в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальных программ | Утверждено по программе на 31.12.2024 (тыс.руб.) | Финансирование по состоянию на 31.12.2024 (тыс.руб.) | Исполнение, % |
| 1. | Муниципальная программа «Развитие культуры Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» | 3527,5 | 3478,7 | 98,6 |
| 2. | Муниципальная программа ««Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района»; | 2589,46 | 2561,9 | 98,9 |
| 3. | Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района» | 493,1 | 443,5 | 89,9 |
| 4. | Муниципальная программа "Обеспечение первичных мер пожарной безопасности Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района" | 2,0 | 2,0 | 100 |

В рамках реализации мероприятий муниципальных программ своевременно вносились изменения в нормативно-правовые акты, регулирующие бюджетный процесс в Шняевском муниципальном образовании.

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальные программы. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Шняевского муниципального образования на 2024 год.

Оценка эффективности данных программ показывает, что бюджет Шняевского муниципального образования на 2024 год сбалансирован, повышается качество предоставляемых муниципальных услуг, ведется работа по увеличению поступлений налоговых доходов в местный бюджет, а также работа по снижению недоимки по налогам в бюджет Шняевского муниципального образования.

В целом 4 муниципальные программы в 2024 году реализованы и признаны эффективными (средний балл – 9,6).

 Заключение:

1.**Муниципальная программа**: Муниципальная программа «Развитие культуры Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского

муниципального района».

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):

Администрация Шняевского муниципального образования.

Цель программы:

- совершенствование комплексной системы мер в сфере культуры Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района, развитие и укрепление экономических и организационных условий для эффективной деятельности и оказания услуг, соответствующих современным потребностям общества муниципального образования района

- осуществление системы мероприятий, направленных на создание благоприятных условий, обеспечивающих развитие нравственного, духовного и культурного потенциала различных групп населения, укрепления их социальных связей путём проведения комплекса праздничных, культурно-массовых мероприятий и дней памяти;

- координация усилий органов местного самоуправления, органов государственной власти, учреждений, организаций и общественных объединений по организации местных, участию в организации и проведению праздничных и иных зрелищных мероприятий.

Результат исполнения программы за 2024 год:

2024 году на реализацию программы выделено 3527,5 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 3478,7 тыс. рублей или на 98,6% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 2035,6 тыс. рублей (57,7 % от плана).

- за счет средств местного бюджета — 1443,1 тыс.рублей (40,9 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Шняевского муниципального образования на 2024 год.

В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Шняевского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

 Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствие лимитов финансирования в 2024 году* – 98,6%;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

2.**Муниципальная программа:** Муниципальная программа «Ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения в границах Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):

Администрация Шняевского муниципального образования.

Цель программы:

- обеспечение сохранности в удовлетворительном состоянии автомобильных дорог местного значения в границах муниципального образования, повышение качественных характеристик автомобильных дорог;

- повышение безопасности дорожного движения и экологической безопасности объектов;

- комфортное проживание и безопасное движение граждан на территории муниципального образования.

Результат исполнения программы за 2024 год:

2024 году на реализацию программы выделено 2589,46 руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 2561,9 тыс. рублей или на 98,9% от запланированного объема финансирования, в том числе:

- за счет средств областного бюджета – 2034,00 тыс. рублей (78,5 % от плана).

- за счет средств местного бюджета —527,90 тыс. рублей (20,4 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Шняевского муниципального образования на 2024 год.

В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Шняевского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствие лимитов финансирования в 2024 году* – 98,9 %;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

3.**Муниципальная программа**: Муниципальная программа «Комплексное благоустройство территории Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):

Администрация Шняевского муниципального образования.

**Цель программы**: Совершенствование системы комплексного благоустройства Шняевского муниципального образования.

Результат исполнения программы за 2024 год:

2024 году на реализацию программы выделено 493,1 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 443,5 тыс. рублей или на 89,9 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

 за счет средств местного бюджета — 443,5 тыс. рублей (89,9 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Шняевского муниципального образования на 2024 год.

В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Шняевского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

1.Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствия лимитов финансирования в 2024году* – 100%;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

4.**Муниципальная программа:** Муниципальная программа «Обеспечение первичных мер

пожарной безопасности Шняевского муниципального образования Базарно-Карабулакского муниципального района».

Муниципальный заказчик (ответственный исполнитель – координатор):

Администрация Шняевского муниципального образования.

Цель программы: оптимизация системы защиты жизни и здоровья населения МО от пожаров и их последствий путем качественного материального обеспечения полномочия по обеспечению первичных мер пожарной безопасности; повышение эффективности проводимой противопожарной пропаганды с населением МО.

Результат исполнения программы за 2024 год:

2024 году на реализацию программы выделено 2,0 тыс. руб.

Фактические расходы на реализацию программы в 2024 году составили 2,0 тыс. рублей или на 100 % от запланированного объема финансирования, в том числе:

за счет средств местного бюджета — 2,0 тыс. рублей (100 % от плана).

В течение года ответственными исполнителями вносились изменения в муниципальную программу. Основные изменения были связаны с приведением объемов их финансирования в соответствие с бюджетом Шняевского муниципального образования на 2024 год.

В 2024 году формирование расходов бюджета и фактическое исполнение происходило по целевому назначению в соответствии с принятой муниципальной программой.

В целях повышения открытости, прозрачности и подотчетности финансовой деятельности публично-правовых образований, проводилась работа по актуализации информации открытых данных о бюджетном процессе в муниципальном образовании. Размещалась информация в части осуществления бюджетного процесса на странице Шняевского муниципального образования официального сайта администрации Базарно-Карабулакского муниципального района в сети «Интернет».

|  |
| --- |
| А. Общее заключение:Комплексная оценка программы: 10  |
| Положительная оценка |

Б. Комментарий к оценке по критериям

 Оценка степени достижения плановых значений показателей с обоснованием причин отклонений фактических значений показателей от плановых значений показателей.

 - *показатель степень охвата программными мероприятиями проблемного направления* – не менее 80 %;

- *показатель соответствие лимитов финансирования в 2024 году* –100%;

- *показатели достигнутых в отчетном году целевых индикаторов целевых индикаторам, утвержденным в Программе* – достигнутые целевые индикаторы соответствуют значениям всех целевых индикаторов;

- *показатель наличия бюджетного и социального эффекта от реализации мероприятий в отчетном году* – по результатам реализации программных мероприятий за отчетный год получен бюджетный и социальный эффект.

Дата проведения оценки «01» апреля 2025 г.

ФИО и должность лица, проводившего оценку

\_\_главный специалист Белова Надежда Николаевна

Вывод: программы получают положительную оценку.